## Harmonogram
Kod | Typ | Ilość | L_m | W_m | H_m | Masa_t | Status | Etap | Załadunek | Dostawa | ETA_Boden | Kierowca | Telefon | Ciągnik | Naczepa | Prom | Rezerwacja | Koszt_PLN | Przychód_PLN | Marża_PLN
SG-01 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.74 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 2026-10-05T12:00:00Z | Driver 1 | +48 600 000 000 | PSE 1000 | UGM 200 | Wawel | PF-SG-01 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-02 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.74 | UNLOADING | SITE | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 2026-09-23T01:48:00.000Z | Driver 2 | +48 600 000 000 | PSE 1001 | UGM 201 | Nova Star | PF-SG-02 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-01 | T | 55 | 14.62 | 2.45 | 2.45 | 20.17 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-09-30 | 2026-10-05 | 2026-09-23T13:24:00.000Z | Driver 3 | +48 600 000 000 | PSE 1002 | UGM 202 | Wawel | PF-T-01 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-03 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | DELAYED | FERRY | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 2026-09-24T09:30:00.000Z | Driver 4 | +48 600 000 000 | PSE 1003 | UGM 203 | Nova Star | PF-SG-03 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-04 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 2026-10-06T12:00:00Z | Driver 5 | +48 600 000 000 | PSE 1004 | UGM 204 | Wawel | PF-SG-04 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-02 | T | 30 | 14.62 | 2.45 | 2.45 | 19.68 | UNLOADING | SITE | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 2026-09-23T01:48:00.000Z | Driver 6 | +48 600 000 000 | PSE 1005 | UGM 205 | Nova Star | PF-T-02 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-05 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.44 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 2026-09-23T15:24:00.000Z | Driver 7 | +48 600 000 000 | PSE 1006 | UGM 206 | Wawel | PF-SG-05 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-06 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.08 | ON_FERRY | FERRY | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 2026-09-23T21:30:00.000Z | Driver 8 | +48 600 000 000 | PSE 1007 | UGM 207 | Nova Star | PF-SG-06 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-03 | T | 27 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 20.81 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 2026-10-07T12:00:00Z | Driver 9 | +48 600 000 000 | PSE 1008 | UGM 208 | Wawel | PF-T-03 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-07 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | UNLOADING | SITE | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 2026-09-23T01:48:00.000Z | Driver 10 | +48 600 000 000 | PSE 1009 | UGM 209 | Nova Star | PF-SG-07 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-08 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | IN_TRANSIT_SE | SE_ROAD | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 2026-09-23T09:24:00.000Z | Driver 11 | +48 600 000 000 | PSE 1010 | UGM 210 | Wawel | PF-SG-08 | 9466.18 | 10402.18 | 936
T-04 | T | 20 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 15.34 | ON_FERRY | FERRY | 2026-10-03 | 2026-10-08 | 2026-09-23T21:30:00.000Z | Driver 12 | +48 600 000 000 | PSE 1011 | UGM 211 | Nova Star | PF-T-04 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-09 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.43 | DOC_MISSING | PLAN | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-09-24T19:24:00.550Z | Driver 13 | +48 600 000 000 | PSE 1012 | UGM 212 | Wawel | PF-SG-09 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-10 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 14 | +48 600 000 000 | PSE 1013 | UGM 213 | Nova Star | PF-SG-10 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-05 | T | 20 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 15.34 | SILENT | SE_ROAD | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 15 | +48 600 000 000 | PSE 1014 | UGM 214 | Wawel | PF-T-05 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-11 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.74 | PLANNED | PLAN | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Nova Star |  | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-12 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.74 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 2026-10-12T12:00:00Z | Driver 17 | +48 600 000 000 | PSE 1016 | UGM 216 | Wawel | PF-SG-12 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-06 | T | 55 | 14.62 | 2.45 | 2.45 | 20.17 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 2026-10-12T12:00:00Z | Driver 18 | +48 600 000 000 | PSE 1017 | UGM 217 | Nova Star | PF-T-06 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-13 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | UNLOADING | SITE | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-09-23T01:48:00.000Z | Driver 19 | +48 600 000 000 | PSE 1018 | UGM 218 | Wawel | PF-SG-13 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-14 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | DELAYED | APPROACH | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-09-23T06:48:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-07 | T | 30 | 14.62 | 2.45 | 2.45 | 19.68 | IN_TRANSIT_SE | SE_ROAD | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-09-23T09:24:00.000Z | Driver 21 | +48 600 000 000 | PSE 1020 | UGM 220 | Wawel | PF-T-07 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-15 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.44 | ON_FERRY | FERRY | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-09-23T21:30:00.000Z | Driver 22 | +48 600 000 000 | PSE 1021 | UGM 221 | Nova Star | PF-SG-15 | 9466.18 | 10402.18 | 936
SG-16 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.08 | AT_PORT | GDANSK | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-09-24T12:30:00.000Z | Driver 23 | +48 600 000 000 | PSE 1022 | UGM 222 | Wawel | PF-SG-16 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-08 | T | 27 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 20.81 | IN_TRANSIT_PL | TO_PORT | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-09-24T16:00:00.000Z | Driver 24 | +48 600 000 000 | PSE 1023 | UGM 223 | Nova Star | PF-T-08 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-17 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | LOADING | LOADING | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-09-24T17:48:00.000Z | Driver 25 | +48 600 000 000 | PSE 1024 | UGM 224 | Wawel | PF-SG-17 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-18 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | RESOURCES_PENDING | PLAN | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 26 | +48 600 000 000 | PSE 1025 | UGM 225 | Nova Star | PF-SG-18 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-19 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.43 | RESOURCES_PENDING | PLAN | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Wawel |  | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-20 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | PLANNED | PLAN | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Nova Star |  | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-09 | T | 20 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 15.34 | DOC_MISSING | PLAN | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 29 | +48 600 000 000 | PSE 1028 | UGM 228 | Wawel | PF-T-09 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-21 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.74 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 30 | +48 600 000 000 | PSE 1029 | UGM 229 | Nova Star | PF-SG-21 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-22 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.74 | SILENT | SE_ROAD | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 31 | +48 600 000 000 | PSE 1030 | UGM 230 | Wawel | PF-SG-22 | 9466.18 | 10402.18 | 936
T-10 | T | 20 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 15.34 | PLANNED | PLAN | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Nova Star |  | 5460.9 | 6271.9 | 811
T-11 | T | 55 | 14.62 | 2.45 | 2.45 | 20.17 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 2026-10-24T12:00:00Z | Driver 33 | +48 600 000 000 | PSE 1032 | UGM 232 | Wawel | PF-T-11 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-23 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | DELIVERED | DELIVERED | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-10-26T12:00:00Z | Driver 34 | +48 600 000 000 | PSE 1033 | UGM 233 | Nova Star | PF-SG-23 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-24 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | UNLOADING | SITE | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-09-23T01:48:00.000Z | Driver 35 | +48 600 000 000 | PSE 1034 | UGM 234 | Wawel | PF-SG-24 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-12 | T | 30 | 14.62 | 2.45 | 2.45 | 19.68 | APPROACHING_SITE | APPROACH | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-09-23T03:48:00.000Z | Driver 36 | +48 600 000 000 | PSE 1035 | UGM 235 | Nova Star | PF-T-12 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-25 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.44 | IN_TRANSIT_SE | SE_ROAD | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-09-23T09:24:00.000Z | Driver 37 | +48 600 000 000 | PSE 1036 | UGM 236 | Wawel | PF-SG-25 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-26 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.08 | ON_FERRY | FERRY | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-09-23T21:30:00.000Z | Driver 38 | +48 600 000 000 | PSE 1037 | UGM 237 | Nova Star | PF-SG-26 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-13 | T | 27 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 20.81 | AT_PORT | GDANSK | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 2026-09-24T12:30:00.000Z | Driver 39 | +48 600 000 000 | PSE 1038 | UGM 238 | Wawel | PF-T-13 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SG-27 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | IN_TRANSIT_PL | TO_PORT | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 2026-09-24T16:00:00.000Z | Driver 40 | +48 600 000 000 | PSE 1039 | UGM 239 | Nova Star | PF-SG-27 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-28 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | LOADING | LOADING | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 2026-09-24T17:48:00.000Z | Driver 41 | +48 600 000 000 | PSE 1040 | UGM 240 | Wawel | PF-SG-28 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-29 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 20.43 | READY | PLAN | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 42 | +48 600 000 000 | PSE 1041 | UGM 241 | Nova Star | PF-SG-29 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-30 | SG | 7 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | RESOURCES_PENDING | PLAN | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Wawel |  | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-14 | T | 20 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 15.34 | PLANNED | PLAN | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Nova Star |  | 5460.9 | 6271.9 | 811
T-15 | T | 20 | 13.6 | 2.45 | 2.45 | 15.34 | DOC_MISSING | PLAN | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 45 | +48 600 000 000 | PSE 1044 | UGM 244 | Wawel | PF-T-15 | 5460.9 | 6271.9 | 811
SS-01 | SS | 2 | 18.21 | 3 | 2.5 | 21.22 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 46 | +48 600 000 000 | PSE 1045 | UGM 245 | Nova Star | PF-SS-01 | 9486.4 | 11314.01 | 1827.61
SS-02 | SS | 2 | 18.21 | 3 | 2.5 | 20.9 | SILENT | SE_ROAD | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 47 | +48 600 000 000 | PSE 1046 | UGM 246 | Wawel | PF-SS-02 | 10296.01 | 11314.01 | 1018
SS-03 | SS | 2 | 18.21 | 3 | 2.5 | 20.91 | READY | PLAN | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 48 | +48 600 000 000 | PSE 1047 | UGM 247 | Nova Star | PF-SS-03 | 9486.4 | 11314.01 | 1827.61
SS-04 | SS | 2 | 18.21 | 3 | 2.5 | 20.9 | PLANNED | PLAN | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Wawel |  | 9486.4 | 11314.01 | 1827.61
SS-05 | SS | 2 | 18.21 | 3 | 2.5 | 20.91 | RESOURCES_PENDING | PLAN | 2026-11-14 | 2026-11-19 | 2026-09-24T18:00:00.000Z |  |  |  |  | Nova Star |  | 9486.4 | 11314.01 | 1827.61
K-01 | K | 7 | 18 | 3.6 | 3.2 | 24.5 | IN_TRANSIT_SE | SE_ROAD | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 2026-09-23T09:24:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 10500 | 13200 | 2700
K-02 | K | 7 | 18 | 3.6 | 3.2 | 24.2 | ON_FERRY | FERRY | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 2026-09-24T01:36:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 10500 | 13200 | 2700
K-03 | K | 7 | 18 | 3.6 | 3.2 | 24.8 | RESOURCES_PENDING | PLAN | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 10500 | 13200 | 2700
R-01 | R | 7 | 16.4 | 2.55 | 2.8 | 21 | IN_TRANSIT_PL | TO_PORT | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-09-24T16:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
R-02 | R | 7 | 16.2 | 2.55 | 2.75 | 20.6 | AT_PORT | GDANSK | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 2026-09-24T12:30:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
P-01 | P | 7 | 14.8 | 2.45 | 2.5 | 18.5 | READY | PLAN | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
P-02 | P | 7 | 14.5 | 2.45 | 2.5 | 18.2 | PLANNED | PLAN | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
D-01 | D | 7 | 15.2 | 2.6 | 2.9 | 22.1 | APPROACHING_SITE | APPROACH | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-09-23T03:48:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
D-02 | D | 7 | 15 | 2.6 | 2.85 | 21.8 | DOC_MISSING | PLAN | 2026-10-14 | 2026-10-18 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SS-06 | SS | 7 | 12.5 | 2.45 | 2.4 | 16 | LOADING | LOADING | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-09-24T17:48:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SS-07 | SS | 7 | 12.8 | 2.45 | 2.4 | 16.4 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
T-16 | T | 7 | 14.6 | 2.45 | 2.45 | 19.5 | SILENT | SE_ROAD | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 20 | +48 600 000 000 | PSE 1019 | UGM 219 | Nova Star | PF-SG-14 | 8739 | 10402.18 | 1663.18
SG-31 | Segment ramy · weather hold | 1 | 20.4 | 3.25 | 4.15 | 28.8 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-23T14:24:00.000Z | Driver 63 | +48 600 00630 | PSE 1300 | UGM 400 |  |  | 19450 | 24350 | 4900
SG-32 | Moduł mostowy · ferry cancel | 1 | 18.8 | 3.1 | 3.8 | 26.4 | AT_PORT | GDANSK | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-24T12:30:00.000Z | Driver 64 | +48 600 00631 | PSE 1301 | UGM 401 | Nova Star | PF-SG-32 | 19880 | 24870 | 4990
T-17 | Transformator · E4 closure | 1 | 16.2 | 3.35 | 4.25 | 31.2 | IN_TRANSIT_SE | SE_ROAD | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-23T09:24:00.000Z | Driver 65 | +48 600 00632 | PSE 1302 | UGM 402 |  |  | 20310 | 25390 | 5080
SG-33 | Segment stalowy · silent GPS | 1 | 19.6 | 2.95 | 3.7 | 24.1 | SILENT | SE_ROAD | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 66 | +48 600 00633 | PSE 1303 | UGM 403 |  |  | 20740 | 25910 | 5170
SG-34 | Kratownica · permit mismatch | 1 | 21.8 | 3.6 | 4.55 | 33.6 | READY | PLAN | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24T19:22:55.804Z | Driver 67 | +48 600 00634 | PSE 1304 | UGM 404 | Wawel |  | 21170 | 26430 | 5260
T-18 | Belka dachowa · sequence | 1 | 17.4 | 2.9 | 3.45 | 22.7 | APPROACHING_SITE | APPROACH | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 2026-09-23T03:48:00.000Z | Driver 68 | +48 600 00635 | PSE 1305 | UGM 405 |  |  | 21600 | 26950 | 5350
SG-35 | Płyta fasadowa · wind window | 1 | 15.7 | 3 | 3.6 | 19.5 | DELAYED | SE_ROAD | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 69 | +48 600 00636 | PSE 1306 | UGM 406 |  |  | 22030 | 27470 | 5440
SG-36 | Element konstrukcji · missing permit | 1 | 18.1 | 3.25 | 4.05 | 27.2 | DOC_MISSING | PLAN | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | Driver 70 | +48 600 00637 | PSE 1307 | UGM 407 |  |  | 22460 | 27990 | 5530
R-03 | Reaktor · escort gap | 1 | 14.9 | 3.15 | 3.9 | 25.8 | RESOURCES_PENDING | PLAN | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 2026-09-24T18:00:00.000Z | [6 empty] | 22890 | 28510 | 5620
SS-08 | Steel skid · frost route | 1 | 16.8 | 2.85 | 3.5 | 23.4 | IN_TRANSIT_SE | SE_ROAD | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-23T09:24:00.000Z | Driver 72 | +48 600 00639 | PSE 1309 | UGM 409 |  |  | 23320 | 29030 | 5710
QA-RECLICK-923 | SG | 1 | 18.21 | 2.45 | 2.45 | 19.1 | PLANNED | PREPARATION | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24T12:00:00Z | QA Reclick Driver | +48 600 999 923 | PSE 1099 | UGM 299 | Wawel | PF-QA-RECLICK-923 | 10000 | 12000 | 2000